## Kirkkohallituksen esitys kirkolliskokoukselle 4/2010

Asianro 2009-00592

KIRKON KESKUSRAHASTON VUODEN 2010 TALOUSARVION

1. MUUTOS

Talousarvion muutosesitys koskee 1 milj. euron lisämäärärahan varaamista investointiosaan arkkipiispan talon peruskorjausta varten.

Arkkipiispantalon perustukset ovat savikerroksen päällä ja talo on painunut hyvin hitaasti pehmeään maaperään. Painumatarkkailua on tehty kymmenen vuotta. Vuonna 2008 laadittiin suunnitelmat perustusten vahvistamisesta, jolla painuminen pysäytetään. Ennen varsinaista paalutusta kellarikerroksen paksu betonilaatta purettiin. Purkutyön jälkeen maakuntamuseo suoritti arkeologiset kaivaukset talon alla; mitään merkittävää ei kaivauksissa löytynyt. Putkipaalutusurakka kesti yhdeksän kuukautta ja valmistui marraskuun lopussa vuonna 2009. Putkipaaluja porattiin maahan 2 973 m. Rakennus salaojitettiin ja sadevesiviemärit rakennettiin. Perustusten vahvistamisen kustannukset olivat noin 1 800 000 euroa eli 200 000 euroa arvioitua vähemmän.

Vuoden 2010 talousarvioon varattiin 260 000 euroa arkkipiispan talon sisäremonttiin. Putkipaalutustyön valmistuttua selvisi, että arkkipiispan talo vaatiikin huomattavan suuret korjaus- ja muutostyöt. Korjaushanke on jaettu seuraaviin osaurakoihin: purku-urakka, rakennusurakka, putkiurakka, IV-urakka, sähköurakka, ulkopuolen rappaus- ja maalausurakka, sisäpuolen maalausurakka, pihan vihertyöt, valaisimien kunnostus sekä rakennuttaminen ja suunnittelu. Näiden urakoiden hinnaksi arvioidaan yhteensä 1,3 milj. euroa.

Arkkipiispan tontilla on asuin- ja autotallirakennus. Asunto-osa on ollut talonmiehen käytössä. Talonmies muutti asunnosta vuonna 2008, jolloin tilat jäivät tyhjilleen. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on ehdottanut, että asunto-osa muutettaisiin toimistokäyttöön ja se tulisi toimimaan arkkipiispan kansliana. Tällä järjestelyllä saataisiin myös vapautettua tarvittavaa huonekapasiteettia tuomiokapitulin tiloista. Asuntokäyttöön piharakennusta ei ole tarvetta ottaa. Arkkipiispantalon korjaustöiden budjetoinnissa ei ole huomioitu piharakennusta. Korjaustöiden hinnaksi arvioidaan noin 300 000 euroa.

Vuodelle 2010 aiemmin varatun 260 000 euron lisäksi tähän hankkeeseen on käytettävissä vuoden 2009 säästö 200 000 euroa eli yhteensä 460 000 euroa. Vuodelle 2010 suunniteltuja kiinteistöinvestointeja (Koulutuskeskuksen ulkovaipan korjaaminen, Oulun ja Porvoon tuomiokapitulien peltikattojen maalaus sekä Porvoon tuomiokapitulin ikkunanpuitteiden maalaus) voidaan jossain määrin siirtää vuodelle 2011. Tällöin arkkipiispan talon korjaustöihin on tänä vuonna käytettävissä arviolta yhteensä 600 000 euroa. Arkkipiispantalon ja piharakennuksen kustannusarvio on yhteensä 1,6 milj. euroa. Rahoitusvajetta on näin ollen 1,0 milj. euroa.

Tällä hetkellä tarjoukset urakoista on saatu, mutta hankintapäätöksiä ei ole vielä tehty. Hankintapäätökset on mahdollista tehdä ehdollisina siten, että ne toteutuvat, mikäli kirkolliskokous myöntää toukokuussa hankkeelle lisärahoitusta. Tarjousten voimassaoloaika on tähän riittävän pitkä. Mikäli kirkolliskokous hyväksyy talousarvion muutoksen, korjaustyöt voidaan aloittaa heti kirkolliskokouksen jälkeen, koska valitusaika hankintapäätöksistä on tuolloin päättynyt.

Edellä olevan perusteella kirkkohallitus esittää, että kirkolliskokous

päättäisi hyväksyä jäljempänä olevan ehdotuksen Kirkon keskusrahaston vuoden 2010 talousarvion 1. muutokseksi.

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2010

Arkkipiispa			Jukka Paarma

Kirkkoneuvos		Leena Rantanen